## Tablero de avances
REPORTE DE ESTATUS - CERTIFICACIÓN
ESTATUS GENERAL
[5 empty] | ID | CERTIFICACIÓN |  |  |  | AVANCE PLANEADO | EJECUTADO | REAL (EXITOSO) | DESVIACIÓN | SANIDAD | # de Ciclos | 0
[5 empty] | APP-144 | iOS _ Certificación Sprint 44 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0
Acordado | V. sin Firma | Publicación Tiendas | Segmento |  | Detalle ejecución | TOTAL DISEÑADO | TOTAL PLANEADO | TOTAL EJECUTADO | EN PROGRESO | EXITOSO | FALLADO | BLOQUEADO | NO EJECUTADO | FUERA DE ALCANCE
Opcional | NA | NA |  | QA
Base | Base | Base |  | QA/PROD | Redenciónes | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Opcional | Opcional | Opcional | C/Segmento | QA/PROD | Totales | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | Base | Base |  | QA/PROD
Base | Base | Base |  | QA/PROD
Base | Base | Base | C/Segmento | QA/PROD | NBA, Adiciones y Renovaciones V. sin Firma y publicación en tienda solo se valida visualización
Campañas, Mantenedor y Desacople V. Sin Firma y publicación en tienda ya no se valida
Compra de bonos se valida el flujo completo en QA y en produccion solo se valida si los DN´s no cuentan con bono activo
SVAs y Recarga SOS, si no se toca el módulo y se tiene tiempo justo, se prueba en la Versión sin firma.
Intercalado, flujos que solo se validan en QA, un sprint si y en otro no. Siempre y cuando no se toque el módulo a nivel desarrollo.
Pasa Gigas validar los 3 eventos (debitar consumos y solo las 3 transacciones por mes) en QA y solo la funcionalidad (Pasa/Pide Gigas)en V. sin Firma
[5 empty] | 21.2 | 35.65
[5 empty] | 2.65 | 4.4562
[5 empty] | 0.88333 | 1.4854
[10 empty] | Detalle defectos | ABIERTA | EN ANÁLISIS | RE TEST | CERRADA
[10 empty] | Funcional | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | Notas:
[10 empty] | Documentación | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Datos | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Código | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Cosmética | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Totales | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
Total
[15 empty] | Mejora | 0
[15 empty] | Cambio de alcance | 0
[15 empty] | Ambiente | 0
Note on R6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: # de componentes vs ciclos de prueba completos a ejecutar
Note on I10: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: En función al volumen de casos por día y módulo

## Diseño & Ejecución
DISEÑO & EJECUCIÓN DE PRUEBAS
Requerimiento: |  |  | 0 |  |  |  |  | Tiempo diseño: | 0 |  |  | Real: | 0 |  |  |  | Ejecución |  |  |  | Planeado: | 0 |  |  |  | Real: | #REF!
INGENIERO DE PRUEBA | Regresiva Base/Opcional | MÓDULO | FUNCIONALIDAD | PROCESO | SEGMENTO | PLAN | IMPACTO | COMPLEJIDAD | ID CASO DE PRUEBA | Reglas de Negocio + Consideraciones especiales | CASO DE PRUEBA | CATEGORÍA | PRECONDICIONES | PLATAFORMA | FLUJO DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE EJECUCIÓN | Por que no es 100% Automatizado | Fecha de Automatización iOS | Fecha de Automatización Android | FECHA PLAN | TIEMPO ESTIMADO (min) | ESTATUS | RESULTADO OBTENIDO | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN (min) | Validación por Legados | Postman
| Exploratorias | Redenciónes | Redencion Mantenedor -Exitoso |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Redencion Mantenedor reportes -Exitoso |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Redencion APP - Exitoso |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriore mayor a 12 meses | Cupon GAMING | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Nov (14, 15 y 16) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores mayor a 12 meses | 4 GB PARA NAVEGAR | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Nov (14, 15 y 16) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores mayor a 12 meses | Terminales Descuento de 5% | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Dic (11, 12 y 13) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores mayor a 12 meses | 5 GB PARA NAVEGAR | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Dic (11, 12 y 13) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores mayor a 12 meses | Terminales Descuento de 10% | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Ene (4, 5 y 6) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores mayor a 12 meses | 6 GB PARA NAVEGAR | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  | Ene (4, 5 y 6) | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores de 0 a 12 | Cupon GAMING | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores de 0 a 12 | 2 GB PARA NAVEGAR | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores de 0 a 12 | Terminales Descuento de 5% | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Beneficios planes Giga Move y ofertas anteriores de 0 a 12 | 4 GB PARA NAVEGAR | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Bonos de Regalo |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Descuentos y Regalos |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Campaña Fidelización |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | REPORTES |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
| Exploratorias | Redenciónes | Deeplink |  | Control y pospago | NA | Alto | Media |  |  |  | Funcional |  |  |  |  | Manual | [5 empty] | EXITOSO
Note on K4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Estimado para el diseño llenar manual y en hrs
Note on O4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Llenar en horas y manual
Note on X4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Calculados en automático
Note on AC4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Calculados en automático
Note on D6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Dominio (BUS) Aplicativo Caso de uso Módulo de componente (app) Macroproceso WS2
Note on E6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Servicios
Note on N6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Tipo de prueba
Note on AA6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Valor especializado para llenado de Producción / Demanda / Desarrollo, con la adición de componente vs TC

## Comentarios (hidden)
Caso de prueba | Pruebas | Modulo | Comentarios | # de casos | Columna1
Pasa GB | 1. Visualización de la funcionalidad 2. Pase de GB a otro DN 3. Validación en CRM y AA 4. Pide GB a otro DN 5. Validación en CRM y AA | 1. Prepago 2. Pospago/Hibrido | De momento solo para Pospago/Hibrido |  | Se le modifico el texto en el campo funcionalidad
Desacople legados | 1. Funcionalidad apagada/ encedida en mantenedor 2. Banner dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
NBA | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido | Solo se validará con un segmento y se deja una configuración fija en QA |  | Solo quedarian 8 casos .ya que se va atener una configuracion fija de QA en el mantenedor
Adiciones | 1. Visualización dentro del APP 2. Flujo completo hasta la pasarela de pagos cuando se apunta a legados productivos 3. Flujo completo cuando se apunta a legados en QA | 1. Pospago/Hibrido | Se deja un configuración fija en QA |  | 1-Flujohasta la pasarela de pagos a puntado a productivos. 2-Flujo completo cuando se apunta a QA
SVA´s | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de SVA 3. Asignación de beneficios 4. Desactivación 5. Validación en CRM activación | 1. Prepago 2. Pospago/Hibrido | Replicar en cada segmento y solo un SVA por segmento | 10 casos | Se debe editar los casos para que se homologuen todo los segmentos . ya se tienen marcados lo que se pueden quitar.
Recargas SOS | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de recarga 3. Asignación de beneficios 4. Pago de deuda total | 1. Prepago |  | 4 casos
Movistar Libre | 1. Visualización dentro del APP 2. Personalización 3. Asignación de beneficios | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Compra de Bonos | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de bono 3. Asignación de beneficios | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Consumo | 1. Visualización dentro del APP 2. Validación de beneficios mostrados | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Configuración | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Factura | 1. Visualización dentro del APP 2. Pago de factura 3. Asignación de beneficios 4. Visualización en graficas de consumo | 1. Pospago 2. Hibrido
Movistar Travel | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Gestión de líneas | 1. Visualización dentro del APP 2. Agregar mas lineas | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Oferta Escalonada | 1. Visualización dentro del APP 2. Validación de beneficios mostrados | 1. Prepago
Registros | 1. Poder realizar el registro de un nuevo DN 2. Envio de mensaje por sms para registro 3. Registro exitoso 4. Asignación de bono 5. Pantalla de consumos | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Recargas | 1. Visualización dentro del APP 2. Pago de recarga 3. Asignación de beneficios 4. Visualización en graficas de consumo | 1. Prepago 2. Hibrido
Ayuda | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Renovaciones | 1. Visualización dentro del APP 2. Flujo completo hasta la pasarela de pagos cuando se apunta a legados productivos 3. Flujo completo cuando se apunta a legados en QA | 1. Pospago/Hibrido | Se deja un configuración fija en QA Con R3 (sin pago inicial) y R1 ó R2 (con pago inicial y redirección a pasarela de pagos) |  | En esta matriz no se tienen los casos

## Catálogo (hidden)
Actividad (solo análisis) | SEGMENTO | Plataforma | Origen | Estatus | Estatus (docum) | Compleidad | Clasificación | Status | Impacto | Tipo de Prueba | TIPO DE DEFECTO | Tipo de Ejecución | Área | Validacion por Legados
DOCUMENTACIÓN | Todos | SCL | DOCUMENTAL TECNICA | ABIERTA | POR INICIAR | Alta | Mejora | EXITOSO | Alto | Componente | Funcional | Manual | Demanda | Prepro
TESTWARE | Prepago | FE | INSTALACIÓN | EN ANÁLISIS | EN CURSO | Media | Cambio de alcance | FALLADO | Medio | Regresiva | Configuración | 100% Automatizado | Desarrollo | Producción
| Pospago | EXTRANET | FUNCIONAL | RE TEST | CERRADA | Baja | Ambiente | BLOQUEADO | Bajo | Funcional | Ambiente | Semi-Automatizado | Usuario | Ambos
| Control | ONIX | DOCUMENTAL FUNCIONAL | CERRADA | PENDIENTE |  |  | NO EJECUTADO |  | Integración | Datos | No Automatizable | Certificación
| N/A | SAR | INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | FUERA DE ALCANCE |  | Performace | Cosmética | 100% Automatizado - A | Producción
| Control/Pospago | SOA | [5 empty] | EN PROGRESO |  | N/A | Documentación | Semi-Automatizado - A | Proyecto
| Prepago/Control | P+S 2.6 | [8 empty] | Código | Manual-Mantenedor
| Cualquier segmento | PORTABILIDAD | [9 empty] | 100% Automatizado - M
|  | DSA | [9 empty] | Semi-Automatizado - M
E-COMMERCE
IRA
MM
USSD
IVR
APP Movistar
Ecare
Sitio Público
Oferta en Campo
SDP
SG
MTH
WS02
MVNOs

## Defectos
REPORTE DE DEFECTOS - CERTIFICACIÓN
* Bloques de apps
[15 empty] | Primera Versión | Segunda Versión | Tercer Versión | Cuarta Versión | Quinta Versión
ID Defecto | Plataforma | Suministrador | Tipificación | Fecha Alta | Descripción | ID Caso de prueba asociado | Asignado a: | Fecha compromiso: | Área: | Estatus | Fecha Solución: | Ciclos de Prueba (re test) | Comentarios | Clasificación | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora
Note on B5: Practia: ID que te otorga Mantis
Note on D5: Practia: Colocar el proveedor de Desarrollo
Note on H5: Practia: Colocar el No. de la fila de la Matriz de prueba

## Análisis
ANÁLISIS DE PRUEBAS
Requerimiento: |  |  |  |  | Planeado: | 0 |  |  | Real: | 0
ING DE PRUEBAS | ESCENARIO | ID ACTIVIDAD | TAREA | CATEGORÍA | IMPACTO | DURACIÓN (min) | ESTATUS | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS (min)
| Revisión y carga de Doc | 1 | Analisis de RM | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
|  | 2 | Creación de Matriz | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
|  | 3 | Envio de Matriz de Pruebas para Vo.Bo. de Produccion y Usuario | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
|  | 4 | Actualizacion de Estatus en JIRA | TESTWARE | Baja | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
|  | 5 | Carga de casos de Testlink | TESTWARE | Media | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
Note on D4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Agregar el nombre de tu requerimiento
Note on E6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Informativo con respecto a cualquier actividad relacionada al análisis de 1 requerimiento
Note on F6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Documentación: información de otras áreas Testware: Cualquier artefacto asociado a pruebas
Note on B10: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Incluir en intermedios, los registros que sean necesarios

## Cierre
CIERRE DE PRUEBAS
Requerimiento: |  | 0 |  |  | Planeado: | 0 |  |  | Real: | 0
ING DE PRUEBAS | ESCENARIO | ID ACTIVIDAD | TAREA | CATEGORÍA | IMPACTO | DURACIÓN (min) | ESTATUS | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS (min)
| Revisión y carga de Doc | 1 | Generación de Certificado | TESTWARE | Alta | 10 | PENDIENTE |  |  | 0
|  | 2 | Actualización de ticket Jira | TESTWARE | Alta | 10 | PENDIENTE |  |  | 0
|  | 3 | Carga de evidencias finales | TESTWARE | Alta | 60 | PENDIENTE |  |  | 0
|  | 4 | Cierre de defectos en herramienta | TESTWARE | Baja | 10 | PENDIENTE |  |  | 0
|  | 5 | Envío de certificado y cierre de atención | TESTWARE | Media | 10 | PENDIENTE |  |  | 0

## Control de Cambios (hidden)
Matriz | Fecha modificación | Casos en matriz previos a modificación | Modificación a realizar | Cantidad de casos a modificar | Casos en matriz posterior a modificación | Columna1 | Descripción modificación | Causa de modificación
Matriz larga | 2022-03-07 | 627 | Retirar casos | 17 | 610 |  | Se eliminan Campañas por topics | Desarrollo nos indica que ya no son utilizadas por Negocio
Matriz larga | 2022-03-07 | 610 | Agregar casos | 9 | 619 | Sprint 9 | Se agregan casos para cada segmento: -Contraseña errónea -Bloqueo por intentos -Mensaje de bloqueo | Se ingresan nuevamente en la matriz debido a un defecto encontrado en producción que permitía ingresar con contraseña errónea
Matriz corta | 2022-03-07 | 355 | Agregar casos | 9 | 364 | Spr 9 | Se agregan casos para cada segmento: -Contraseña errónea -Bloqueo por intentos -Mensaje de bloqueo | Se ingresan nuevamente en la matriz debido a un defecto encontrado en producción que permitía ingresar con contraseña errónea
Matriz larga | 2022-03-25 | 622 | Agregar casos | 6 | 628 | Sprint 10 | Llamados y Notificaciones
Matriz larga | 2022-03-25 | 628 | Agregar casos | 171 | 799 | Sprint 11 | Se agregan casos módulos : Mantenedor Adiciones Mantenedor Cupones Visualización en la APP Adiciones Movistar Travel Arma tu Pack Arma tu Plan
Matriz larga | 2022-04-18 | 799 | Agregar casos | 103 | 902 | Sprint 12 | Facturas MP, Dial my App, Upsell NBA, SVAs , API Graph, Correos vacíos, Desacople fase 1 y 2, WSO2 Apuntando a Prod (Movistar Libre)
Matriz_Ruta Critica_APP_V 18 | 2023-02-09 | 660 | Agregar casos | 23 | 637 | Sprint 26 | Se agregan 2 módulos: 1.-Beneficios Plus 2.-Mantenedor oferta lealtad | Actualización por sprint
Matriz_Ruta Critica_APP_V 18 | 2023-02-20 | 446-448 | Agregar casos | 3 | 640 | Sprint 28 | Se agregan casos de Parrillas OC/OP | Actualización por sprint
Matriz_Ruta Critica_APP_V 18 | 2023-02-20 | 421-498 | Agregar casos | 44 | 706 | Sprint 28 | Se agregan casos al Módulos de Referidos | Actualización por sprint
Matriz_Ruta Critica_APP_V 18 | 2023-03-01 | 421-498 | Eliminar casos | 44 | 662 | Sprint 28 | Se eliminan los casos de Slider Referidos y el flujo para los planes Ilimitados | Actualización para casos Regresivos
Matriz_Certificación_APP_Movistar_V9 _S37_R.Negocio | 2023-08-24 | N/A | Columna | N/A | N/A | Sprnt 39 | Elimino colmna de ruta critica | Osoleta
Matriz_Certificación_APP_Movistar_V10 _S38 | 2023-09-01 |  | Agregar casos |  |  | Sprnt 39 | Se agregan dos casos a login | Actualización por sprint