## Tablero de avances
REPORTE DE ESTATUS - CERTIFICACIÓN
ESTATUS GENERAL
| ID | CERTIFICACIÓN |  |  |  | AVANCE PLANEADO | EJECUTADO | REAL (EXITOSO) | DESVIACIÓN | SANIDAD | # de Ciclos
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
| Detalle ejecución | TOTAL DISEÑADO | TOTAL PLANEADO | TOTAL EJECUTADO | EN PROGRESO | EXITOSO | FALLADO | BLOQUEADO | NO EJECUTADO | FUERA DE ALCANCE | Planificación |  | Real
| Migraciones Caribu | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| Migraciones | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
| Mantenedor Migraciones | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
| Totales | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0
NBA, Adiciones y Renovaciones V. sin Firma y publicación en tienda solo se valida visualización
Campañas, Mantenedor y Desacople V. Sin Firma y publicación en tienda ya no se valida
Compra de bonos y token se valida el flujo completo en QA y en produccion solo se valida si los DN´s no cuentan con bono activo
Notas:
[6 empty] | Detalle defectos | ABIERTA | EN ANÁLISIS | RE TEST | CERRADA
[6 empty] | Funcional | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documentación | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Datos | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Código | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Cosmética | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Totales | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Total
[11 empty] | Mejora | 0
[11 empty] | Cambio de alcance | 0
[11 empty] | Ambiente | 0
Note on N6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: # de componentes vs ciclos de prueba completos a ejecutar
Note on E10: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: En función al volumen de casos por día y módulo

## Diseño & Ejecución
DISEÑO & EJECUCIÓN DE PRUEBAS
Requerimiento: |  | 0 |  |  |  |  | Tiempo diseño: | 0 |  |  | Real: | 0 |  |  |  | Ejecución | Planeado: | 0.59792 |  |  |  | Real: | #REF!
INGENIERO DE PRUEBA | MÓDULO | FUNCIONALIDAD | PROCESO | SEGMENTO | PLAN | IMPACTO | COMPLEJIDAD | ID CASO DE PRUEBA | ID Automatización | CASO DE PRUEBA | CATEGORÍA | PRECONDICIONES | PLATAFORMA | FLUJO DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE EJECUCIÓN | FECHA PLAN | TIEMPO ESTIMADO (min) | ESTATUS | RESULTADO OBTENIDO | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN (min) | Validación por Legados | Ruta Critica | Postman
| Mantenedor Migraciones | (Mantenedor Migraciones) Inicio de sesión | Pantalla Reportes/Migraciones | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar ingreso al mantenedor de migraciones | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor | Se visualiza de manera correcta las diferentes opciones del mantenedor | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Pantalla Migraciones | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar opcion migraciones dentro del mantenedor | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" | Se visualiza de manera correcta la opcion Migraciones dentro del mantenedor | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Pantalla Migraciones | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que muestre los elementos título “Generación de reporte migraciones”, combo lista 'Seleccione la opción de generación de reporte' y botón “Generar reporte”. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" | Se visualiza de manera correcta los elementos | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Pantalla Migraciones | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte:” muestre los siguientes filtros en el combo lista: “Rango de fechas”, “Día actual”, “Información Personal”, “Filtrar por DN”, “Código del plan” y “Tipo de Orden”. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden | Se visualiza de manera correcta los elementos | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Rango de fechas” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" | Permite seleccionar la opcion "Rango de fechas" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Rango de fechas”, muestre dos campos para el correcto filtrado "Inicio" y "Fin" | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" | Muestra los campos "Inicio" y "Fin", al seleccionar Rango de fecha | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Rango de fechas”, muestre dos campos para el correcto filtrado "Inicio" y "Fin" | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" | Muestra los campos "Inicio" y "Fin", al seleccionar Rango de fecha | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar una fecha inicio y una fecha fin nos permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. Ingresar una fecha de inicio y una fecha de fin 9. Permita generar y descargar el reporte | Debera mostrar el mensaje “Creación de reporte realizada exitosamente” y un nuevo botón con el nombre “Descargar reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas (Sin registros) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar una fecha inicio y una fecha fin , pero sin registros en esa fecha no nos permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. Ingresar una fecha de inicio y una fecha de fin 9. Permita generar y descargar el reporte | Debera mostrar el texto ‘Error no se encontraron registro’. Este mensaje aparece cuando en cualquier filtro ingresamos los campos de manera correcta pero no se tienen registros y por lo tanto no se genera el reporte | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas (Datos invalidos) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al no ingresar una fecha inicio y una fecha fin no permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. No ingresar una fecha de inicio y un fecha de fin 9. No permita generar y descargar el reporte | El sistema responde de manera correcta, nos muestra el texto ‘Agregue una fecha inicial’ debajo del primer campo Inicio, nos muestra el texto ‘Agregue una fecha inicial’ debajo del segundo campo Fin y no se habilita el botón “Generar Reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Rango de fechas (Mayor a dos meses) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar un rango de fechas mayor a dos meses no permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. Ingresar una fecha de inicio y una fecha de fin (Mayor a dos meses) 9. No permita generar y ni descargar el reporte | Debera mostrar el mensaje “Error al realizar la operación intente más tarde” debido a que el periodo elegido en el rango de fechas es mayor a 2 meses. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. Ingresar una fecha de inicio y una fecha de fin 9. Permita generar y descargar el reporte | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Rango de fechas" 7. Muestra dos campos para filtrar : "Inicio" y "Fin" 8. Ingresar una fecha de inicio y una fecha de fin 9. Permita generar y descargar el reporte 10. Abrir el archivo generado llamado "reporte_general" | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Día Actual | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Día Actual” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Día Actual" | Permite seleccionar la opcion "Día Actual" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Día Actual | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccioar la opción "Día Actual" nos permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Día Actual" 7. Permita generar y descargar el reporte | Debera mostrar el mensaje “Creación de reporte realizada exitosamente” y un nuevo botón con el nombre “Descargar reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Día Actual" 7. Permita generar y descargar el reporte | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Día Actual" 7. Permita generar y descargar el reporte 8. Abrir el archivo generado llamado "reporte_general" | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Información Personal | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Información Personal” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" | Permite seleccionar la opcion "Información Personal" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Información Personal | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Información Personal”, muestre un nuevo campo “Ingrese la información personal a buscar” y el botón Generar reporte deshabilitado. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese la información personal a buscar" | Muestra el campos "Ingrese la información personal a buscar", al seleccionar la opción Información Personal | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Información Personal | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que para este filtro podamos ocupar cualquiera de los siguientes elementos para buscar: (“Nombre” , “RFC” o “Correo” ) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese la información personal a buscar" 8. Ingresamos cualquiera de estos datos en el campo: -Nombre -RFC -Correo | Despues de ingresar cualquier datos de estos tres (Nombre, RFC, Correo). Debera mostrar el mensaje “Creación de reporte realizada exitosamente” y un nuevo botón con el nombre “Descargar reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Información Personal (Datos no validos) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar cualquiera de los siguientes elementos para buscar: (“Nombre” , “RFC” o “Correo” ) no permita generar el reporte | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese la información personal a buscar" 8. No ingresar cualquiera de estos datos en el campo: -Nombre -RFC -Correo | Al no ingresar cualquier datos de estos tres (Nombre, RFC, Correo). Debera mostrar el texto “Ingrese la información personal con la que desea buscar ‘’ debajo del campo Ingrese la información personal con la que desea buscar. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese la información personal a buscar" 8. Ingresamos cualquiera de estos datos en el campo: -Nombre -RFC -Correo | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Información Personal" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese la información personal a buscar" 8. Ingresamos cualquiera de estos datos en el campo: -Nombre -RFC -Correo 9. Permita generar y descargar el reporte 10. Abrir el archivo generado llamado "reporte_general" | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Filtrar por DN | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Filtrar por DN” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" | Permite seleccionar la opcion "Filtrar por DN" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Filtrar por DN | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Filtrar por DN”, muestre un nuevo campo “Ingrese el DN” y el botón Generar reporte deshabilitado. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese el DN" | Muestra el campo "Ingrese el DN", al seleccionar la opción Filtrar por DN. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Filtrar por DN | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar el DN en el campo "Ingresar el DN" nos permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese el DN" 8. Ingresar el DN a consultar | Debera mostrar el mensaje “Creación de reporte realizada exitosamente” y un nuevo botón con el nombre “Descargar reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Filtrar por DN (Datos no validos) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al no ingresar el DN en el campo "Ingresar el DN" no permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese el DN" 8. No ingresar el DN a consultar | Debera mostrar el texto “Ingrese el DN que desea consultar‘’ debajo del campo Ingrese el DN | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese el DN" 8. Ingresar el DN a consultar 9.Permita descargar el archivo generado | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Filtrar por DN" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese el DN" 8. Ingresar el DN a consultar 9. Permita generar y descargar el reporte 10. Abrir el archivo generado llamado "reporte_general" | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Código del plan | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Código del plan” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" | Permite seleccionar la opcion "Código del plan" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Código del plan | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Código del plan”, muestre un nuevo campo “Ingrese código del plan” y el botón Generar reporte deshabilitado. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese código del plan" | Muestra el campo "Ingrese código del plan", al seleccionar la opción Código del plan. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Código del plan | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar el Código del plan, nos permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese código del plan" 8. Ingresar código del plan | Debera mostrar el mensaje “Creación de reporte realizada exitosamente” y un nuevo botón con el nombre “Descargar reporte”. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Código del plan (Datos no validos) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al no ingresar el Código del plan, no permita generar el reporte. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" 7.Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese código del plan" 8.No ingresar código del plan | Debera mostrar el texto “Ingrese el código de plan que desea consultar‘’ debajo del campo Ingrese el nuevo el código del plan | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese código del plan" 8. Ingresar código del plan 9.Permita descargar el archivo generado | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Código del plan" 7. Muestra un nuevo campo llamado "Ingrese código del plan" 8. Ingresar código del plan 9.Permita descargar el archivo generado | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Tipo de Orden Onix | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al hacer clic en el combo lista “Seleccione la opción de generación de reporte” permita seleccionar la opción “Tipo de Orden” | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Tipo de Orden" | Permite seleccionar la opcion "Tipo de Orden" para filtrar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Tipo de Orden Onix | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar la opción “Tipo de Orden”,muestre un combo lista “Seleccione el tipo de orden” y el botón Generar reporte deshabilitado. | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Tipo de Orden" 7. Muestra un nuevo combo lista llamado "Seleccione el tipo de orden" | Muestra el combo lista "Sleccione el tipo de orden", al seleccionar la opción Tipo de Orden | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Tipo de Orden Onix | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar combo lista “Seleccione el tipo de orden” , permita elegir entre dos opciones "O" (Onix) y "M" (Magento) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Tipo de Orden" 7. Muestra un nuevo combo lista llamado "Seleccione el tipo de orden" 8. Al seleccionar el combo lista mostrara dos opciones: -Onix "O" -Magento "M" | Muestra entre dos diferentes opciones el combo lista "O" (Onix) y "M" (Magento), al seleccionar una se podra generar el reporte. | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Tipo de Orden Onix (Datos no validos) | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al no seleccionar combo lista “Seleccione el tipo de orden” , no permita elegir entre dos opciones "O" (Onix) y "M" (Magento) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. No seleccionar "Tipo de Orden" 8. No seleccionar el combo lista | Debera mostrar el texto “Seleccione una opción‘’ debajo del cambo lista Seleccione el tipo de orden | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Descarga de Reporte | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón “Descargar Reporte” , descargue el reporte en formato .CSV | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Tipo de Orden" 7. Muestra un nuevo combo lista llamado "Seleccione el tipo de orden" 8. Al seleccionar el combo lista mostrara dos opciones: -Onix "O" -Magento "M" 9.Permita descargar el archivo generado | Permite la correcta descarga del reporte en un formato .CSV | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Mantenedor Migraciones | Reportes - Generación de reporte migraciones | Reporte generado | N/A | N/A | Alta | Media |  |  | Validar que el reporte descargado permita abrir, cumpliendo con lo siguiente “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)”de manera correcta y las columnas siguientes: “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.”) | Funcional | 1.-Contar con acceso a Internet 2.-Credenciales de acceso al Mantenedor QA | APP Movistar | 1. Ingresar al Mantenedor 2. Seleccionar la opcion "Reportes" 3. Se muestra opción "Migraciones" 4. Seleccionar combo lista 5. Se muestran los filtros: -Dia actual -Rango de fechas -Informacion Personal -DN -Codigo del plan -Tipo de orden 6. Seleccionar "Tipo de Orden" 7. Muestra un nuevo combo lista llamado "Seleccione el tipo de orden" 8. Al seleccionar el combo lista mostrara dos opciones: -Onix "O" -Magento "M" 9.Permita descargar el archivo generado | Se visualiza el archivo de forma correcta, incluyendo los campos que debera contener: nombre “reporte_general(fecha en la que se genera el reporte)(identificador)” “fecha, numero_de_orden_onix, numero_de_orden_magento, dn, nombre_del_cliente, correo, id_de_plan,plan_contratado, precio, rfc, direccion_con_CP, dn_de_contacto, referencia_de_pago_flap, response_magento, response_flap.” | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO |  |  |  |  | Preproducción
| Migraciones Caribu | (Migracion Caribu) inicio de sesión DN prepago | Pantalla de consumo | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que en la pantalla de consumo se muestre un slider ocn la opcion conocer planes | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu cargado en BI 4.- Slider NBA | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2. Pantalla de consumo 3. Slider - Conocer planes | Al ingresar a la pantalla de consumo se deberá mostrar un slider con el boton conocer planes | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Pantalla de consumo | Slider boton conocer planes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic en el botón conocer plane mande a la pantalla de los planes directamente | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu cargado en BI 4.- Slider NBA | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2. Pantalla de consumo 3. Slider - Conocer planes | Al darle clic al boton "conocer mas planes" mandara a la parrilla de los planes directamente. | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | (Migracion Caribu) inicio de sesión DN prepago | Menú Hamburguesa Swich Activado desde mantenedor | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que el segmento prepago muestre en el menu hamburguesa la opción "Pasate a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan | Al ser un dn apto para migración caribu mostrará la opcion pasate a un plan | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Inicio de sesión DN prepago | Switch Migracione Desactivado desde mantenedor | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al estar desactivado el swich de migraciones en mantenedor al ingresar al menu hamburguesa de la app NO muestre la opción "Pasate a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.-Nio mostrar Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. No mostrar Pasate a un Plan | No se debera mostrar la opcion de migraciones Pasate a un plan cuando el swich de migraciones se encuentre desactivado desde mantenedor | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Inicio de sesión DN prepago | Pasate a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic en la opcion pasate un plan nos mande al la pantalla de "Pasate a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan | Se deberá mostrar una pantalla azul "Pasate a un plan" al darle clic a la opcion pasate a un plan | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Pantalla Pasate a un plan | Botón pasarme a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre el boton verde "Pasarme a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se debera mostrar un boton verde con el texto "Pasarme a un plan" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Pantalla Pasate a un plan | Botón pasarme a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic en el botón pasarme a un plan mande a la parrilla de planes | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Al darle clic al botón" pasarme a un plan " deberá mandar a la parrilla de los planes | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Planes Movistar | Validación de parrilla de planes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar se muestren los planes configurados para Pasate a un plan | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se mostraran los planes agregados en el mantenedor con su información y costos | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Botón Acepta | Validación de parrilla de planes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que la funcionalidad del botón Lo quiero sea la correcta y nos permita avanzar | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | se deberá poder continuar al momento de dar clic en Lo quiero | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Confirmacion de identidad | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre la pantalla solciitando datos personales para la confimació de identidad | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se debera mostrar una pantalla de confirmación de indentidad solicitando los siguentes datos: 1.- Correo electrónico 2.- Telefono de contacto 3.- RFC con Homoclave | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Confirmacion de identidad datos incorrectos | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre warning en cada campo de texto | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se debera mostrar un warning en cada campo de texto de datos personal es al clocar información incorrecta | Manual |  | 7 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Botón Continuar | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón continuar permita avanzar a la pantalla de check out | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al darle clic al boton conitnuar deberá mandar a la pantalla de check out (dirección de facturación) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Boton Editar datos de contacto | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el botón Editar contactos permita la edición de los datos reviamente ingresados | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al darle clic en el btón Editar contactos deberá permitir la edición de los datos previamente ingresados para la confirmación de identidad | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Boton Guardar y continuar / botón cancelar | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al presionar el botón de guardar y continuar permita guardar los datos y avanzar a la siguiente pantalla y al darle clic en cancelar no se guarden los datos | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al presionar el botón de guardar y continuar permita guardar los datos y avanzar a la siguiente pantalla y al darle clic en cancelar no se guarden los datos | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Confirma tu identidad | Datos incorrectos | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar los datos incorrectos se bloquee la pantalla y no permita continuar con el fliujo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al ingresar los datos incorrectos en alfguno de los siguientes puntos: 1.- Correo electrónico erroneo 2.- Telefono de contacto erroneo 3.- RFC con Homoclave erroneo se bloquee el botón y no permita continuar con el flujo | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | RFC en Blacklist | Datos incorrectos | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar los datos correctos junto con un RFC que se encuentre en blacklist no permita continuar con el fliujo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al ingresar los datos correctos y RFC en blacklist no permite avanzar a la siguiente pantalla | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | RFC en Blacklist | Validación de la nueva pantalla de error | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el boton "Regresar al inicio", nos redirija a la pantalla de home | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Muestra una nueva pantalla "Ups, Ocurrio algo inesperado con tu migración, para obtener mas información acude a tu centro de atención mas cercano Movistar" Boton "Regresar al inicio" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | RFC en Blacklist | Validación del nuevo boton para el regreso a Home | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que muestre una nueva pantalla indicando el error con la migración | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Nos redirige a la pantalla de Home | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | RFC para personas morales | Validación del RFC | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que no permita continuar despues de ingresar un RFC de persona moral | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Muestra un mensaje de error en la parte de inferior del campo RFC "RFC invalido", ya que el RFC de una persona moral (12 caracteres) y la APP solo admite RFC de personas fisicas (13 caracteres) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Intermitencias de Conexión | Validación de la nueva pantalla de error | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al tener intermitencia con la red o desconexión , muestre la nueva pantalla de error | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan 4. Tener intermitencia o en su defecto desconectar al hacer el proceso de consulta | Muestra una nueva pantalla "Ups, Ocurrio algo inesperado con tu migración, para obtener mas información acude a tu centro de atención mas cercano Movistar" Boton "Regresar al inicio" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Checkout | Dirección de facturación | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe permitir colocar la información de dirección de facturación | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Pantalla para ingresar datos: -Calle -Número exterior -Número interior -Código Postal -Colonia -Delegación o Municipio -Botón siguiente (se activa hasta tener la información completa) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Checkout | Contrato | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Se valida pantalla de contrato con redireccionamiento a los links que contiene y check box | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Pantalla con los siguientes elementos: -Título -Texto con links -Link Contrato -Link Claúsulas -Link Carta de derechos -Link Políticas -Chel box Manifiesto mi consentimiento -Check box Acepto términos y condiciones Botón siguiente | Manual |  | 10 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Checkout | Contrato | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar información de contrato | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se verifica la información del contrato | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Banner de error | Contrato | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al tener algun error en el flujo se muestre banner | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra banner rojo inferior con texto: "Ups, por el momento no se puede realizar esta opión.Inténtalo más tarde" | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Flujo exitoso | Pantalla de éxito | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Verificar información en la pantalla de éxito | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra información del plan: -Orden -Plan-Total del plan -Fianza -Renta mensual Datos personales: -Nombre -Correo -Teléfono | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Flujo exitoso | Tu cambio esta en proceso | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar pantalla cambio en proceso | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra pantalla con elementos: -Tu cambio está en proceso -Imagen | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Flujo exitoso | Procesando cambio | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe mostrar spinner de carga y enviar a consumo | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra spinner de carga y envía a pantalla de consumo con el plan elegido en la migración | Manual |  | 8 | NO EJECUTADO
| Migraciones Caribu | Flujo exitoso | Banner ya tienes un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe mostrar banner en la pantalla de consumo | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra banner "¡Listo! Ya tienes un plan XXXXX ¡Disfrutálo! | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | (Migracion Normal) inicio de sesión DN prepago | Menú Hamburguesa | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que el segmento prepago muestre en el menu hamburguesa la opción "Pasate a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan | Al ser un dn apto para migración mostrará la opcion pasate a un plan | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Inicio de sesión DN prepago | Pasate a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic en la opcion pasate un plan nos mande al la pantalla de "Pasate a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan | Se deberá mostrar una pantalla azul "Pasate a un plan" al darle clic a la opcion pasate a un plan | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Pantalla Pasate a un plan | Botón pasarme a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre el boton verde "Pasarme a un plan" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se debera mostrar un boton verde con el texto "Pasarme a un plan" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Pantalla Pasate a un plan | Botón pasarme a un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic en el botón pasarme a un plan mande a la parrilla de planes | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Al darle clic al botón" pasarme a un plan " deberá mandar a la parrilla de los planes | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Historial crediticio | Campo RFC | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar campo de texto para RFC | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Campo RFC permite clocar datos correctamente Se muestra tooltip | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Historial crediticio | Campo RFC | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Tooltip pantalla “Si no conoces tu RFC, encuéntralo aquí” | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se muestra Si no conoces tu RFC, encuéntralo *aquí (link a página de hacienda) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Historial crediticio | Preguntas | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que muestre y permita responder las preguntas de historial | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se muestran las preguntas: *¿Tienes tarjeta de crédito vigente * ¿En los últimos dos años recibiste un crédito automotriz? *¿Recibiste un crédito hipotecario en los últimos 6 años? Con sus respectivas casillas para responder SI/NO | Manual |  | 8 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Historial crediticio | Check box Autorizo y Avsio de privacidad | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que muestre check box para autorizar y el aviso de privacidad | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se muestran los check box: *Autorizo a Telefónic a Movistar a consultar el buró de crédito *Acepto el aviso de privacidad que contiene un vínculo para visualizar el aviso de privacidad (Link redirecciona al aviso de privacidad) | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Historial crediticio | Botón continuar y spinner | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que permite continuar despues de seleccionar todo la información | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se muestra el botón habilitado para continuar Spinner de carga indica que el buró esta siendo revisado | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | RFC en Blacklist | Botón continuar y spinner | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que no permita continuar despues de seleccionar toda la información | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Se muestra el botón habilitado para continuar -Spinner de carga indica que el buró esta siendo revisado | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | RFC en Blacklist | Validación de la nueva pantalla de error | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que muestre una nueva pantalla indicando el error con la migración | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Muestra una nueva pantalla "Ups, Ocurrio algo inesperado con tu migración, para obtener mas información acude a tu centro de atención mas cercano Movistar" Boton "Regresar al inicio" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | RFC en Blacklist | Validación del nuevo boton para el regreso a Home | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el boton "Regresar al inicio", nos redirija a la pantalla de home | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Nos redirige a la pantalla de Home | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | RFC para personas morales | Validación del RFC | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que no permita continuar despues de ingresar un RFC de persona moral | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan | Muestra un mensaje de error en la parte de inferior del campo RFC "RFC invalido", ya que el RFC de una persona moral (12 caracteres) y la APP solo admite RFC de personas fisicas (13 caracteres) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Intermitencias de Conexión | Validación de la nueva pantalla de error | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al tener intermitencia con la red o desconexión , muestre la nueva pantalla de error | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Pasate a un Plan 4.pantalla pasate a un plan 5.- boton pasarme a un plan 6.-Tener intermitencia o en su defecto desconectar al hacer el proceso de consulta | Muestra una nueva pantalla "Ups, Ocurrio algo inesperado con tu migración, para obtener mas información acude a tu centro de atención mas cercano Movistar" Boton "Regresar al inicio" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
Eduardo | Migraciones | Planes Movistar | Validación de parrilla de planes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar se muestren los planes configurados para Pasate a un plan | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se mostraran los planes agregados en el mantenedor con su información y costos | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Botón Acepta | Validación de parrilla de planes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que la funcionalidad del botón Lo quiero sea la correcta y nos permita avanzar | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | se deberá poder continuar al momento de dar clic en Lo quiero | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Beneficios de tener un plan | Beneficios de tener un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Muestra información con los beneficios que tenemos | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta caribu caribu 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestran los beneficios que se tienen Botón continuar | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Resumen de Compra | Resumen de Compra | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que en el resumen de compra se encuentren los elementos correspondientes al plan seleccionado. | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberán mostrar los siguientes los siguientes elementos: *Plan - Costo *Domiciliación aplicada - Costo *Costo del plan con descuento *Mensualidad de tu nueva línea *Fianza anual $200 *Envío- Gratis *Paga hoy *Texto dinamico en gris. | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Resumen de Compra | Tool Tip naranja | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar el Tool Tip naranja nos muestre el siguiente mensaje “Este monto corresponde a la fianza anual, no es un anticipo de tu renta”. | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Al seleccionar el Tool tip naranja debera mostrar el siguiente mensaje “Este monto corresponde a la fianza anual, no es un anticipo de tu renta”. | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Texto dinámico banner gris | Resumen de Compra | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Tu renta mensual se vera reflejada en tu próxima factura y deberás pagarla dentro de tu siguiente ciclo de pago | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se muestra banner en color gris con información agregada desde el mantenedor | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Activación/Desactivación de texto dinámico | Resumen de Compra | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre en la app texto dinámico en caso de que en el mantenedor este configurado y encendido, de lo contrario no se va mostrar | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | En caso de estar encendido el texto dinámico en la app deberá decir : Tu renta mensual se verá reflejada en tu próxima factura y deberás pagarla dentro de tu siguiente ciclo de pago. (en caso de estar apagado no deberá mostrarse) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Botón "Continuar" | Resumen de Compra | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre el botón de continuar | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá habilitar el botón de continuar | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO
| Migraciones | CheckOut | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se muestre el check out para llenar los datos del usuario | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se podrán colocar los datos del usuario a excepción de los que ya vienen precargados esos no se podrán editar (nombre de usuario y numero de teléfono) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Mostrar la orden Desplegar o minimizar | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | validar que se pueda mostrar la orden | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | se podrá mostrar la orden siempre y cuando no se minimice o únicamente desplegando la pantalla | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Correo electrónico (Requerido) | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que despliegue el mensaje de que el correo es requerido cuando no se ingresa un correo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá de mostrar un mensaje de texto indicando que se requiere un correo electrónico | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Teléfono de contacto/Teléfono de Contacto adicional | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se pueda agregar un teléfono de contacto o teléfono de contacto adicional | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá de poder agregar un numero telefónico y numero adicional | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | RFC Predeterminado | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que el momento de ingresar un RFC sea valido | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá de poder ingresar un RFC Valido | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Clave de Elector (Obligatorio) | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se despliegue un texto indicando que la clave electoral es obligatoria | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá de desplegar el texto de clave electoral (obligatorio) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkbox (Vengo del Extranjero) | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se puede desactivar y activar el check box (Vengo del Extranjero) | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | Se deberá poder activar y desactivar el checkbox (vengo del extranjero) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Botón "Continuar" | Datos del usuario | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al momento de dar click en el Botón Continuar Prosiga con el flujo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra | se deberá de continuar con el flujo correctamente | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Check out | Datos incorrectos | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al ingresar los datos incorrectos se bloquee la pantalla y no permita continuar con el flujo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Migración a plan de renta 4.- Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al ingresar los datos incorrectos en alfguno de los siguientes puntos: 1.- Correo electrónico erroneo 2.- Telefono de contacto erroneo 3.- RFC con Homoclave erroneo se bloquee el botón y no permita continuar con el flujo | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkout | Dirección de facturación | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe permitir colocar la información de dirección de facturación | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra 6.- Check out | Pantalla para ingresar datos: -Calle -Número exterior -Número interior -Código Postal -Colonia -Delegación o Municipio -Botón siguiente (se activa hasta tener la información completa) | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkout | Spinner de carga | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic al boton siguiente aparezca un spinner de carga | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra 6.- Check out | Se deberá mostrar un spinner de carga con el siguiente texto " Esto puede tomar algo de tiempo, por favor no actualices tu pantalla" | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkout | Contrato | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Se valida pantalla de contrato con redireccionamiento a los links que contiene y check box | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra 6.- Check out | Pantalla con los siguientes elementos: -Título -Texto con links -Link Contrato -Link Claúsulas -Link Carta de derechos -Link Políticas -Chel box Manifiesto mi consentimiento -Check box Acepto términos y condiciones Botón siguiente | Manual |  | 10 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkout | Contrato | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar información de contrato | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Pasate a un plan 5. Resumen de compra 6.- Check out | Se verifica la información del contrato | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Checkout | Botón "Continuar" | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se habilite el botón "Continuar" | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción Pasate a un Plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar | Se valida que botón Continuar funcione redireccionado a la siguiente pantalla del flujo | Manual |  | 4 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Pago | Redirect Multipagos | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que redireccione correctamente de la pantalla de Multipagos | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos | Se deberán mostrar los siguientes elementos: *Número de Folio *Referencia, Concepto del pago *Importe a pagar *Opciones de pago ya sea tarjeta de crédito, débito o American Express *el botón Regresar | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Medio de Pago (ingresar tu método de Pago) | Pago | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que se puedan ingresar los metodos de pago (Tarjeta Debito/Credito) o (American Express) para proceder con el pago | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos | Se deberan ingresar los siguientes datos de la tarjeta para el pago: -Nombre del titular -Numero de Tarjeta -Fecha de Vencimiento -Cvv Botón pagar | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Pagar | Botón Pagar /regresar | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al presionar el botón de pagar nos mande información sobre el pago y nos permita continuar con el pago / en caso de seleccionar regresar nos mandara de nuevo a ingresar datos de pago | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos | Al darle clic en pagar deberá mandar información del pago y permitirá continuar con el pago/ En caso de seleccionar el boton rgresar mandara de nuevo a ingresar datos del pago | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Redespacho | Pago exitoso cerrar la APP en segundo plano | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al cerrar por completo la APP y la direccion de pantalla multipagos, no genere algun tipo de orden Onix o Magento | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos 14.- Cerrar la aplicacion por completo sin abrirla | Al cerrar la APP y la pantalla de multipagos no tiene que generar alguna orden Onix o Magento | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Redespacho | Cancelación de redireccionamiento de multipagos a la APP | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic al botón cancelar no redirigirá de nuevo a la APP Movistar , asi cortando el flujo | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos 14.- Seleccionar boton cancelar | Al seleccionar el boton cancelar no tiene que generar alguna orden Onix o Magento la migración | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Redespacho | Mantenedor/reportes | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que el DN aparezca sin alguna orden al revisar su status en el mantenedor migraciones/reportes | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago 5.- Tener acceso a Mantenedor QA | APP Movistar | 1.- Abrir Mantenedor QA 2.- Seleccionar Reportes 3.- Seleccionar Migraciones 4.- Filtrar por Datos 5.- Descargar reporte | El DN no tendra que tener algun tipo de orden Onix o Magento al revisarlo en el mantenedor migraciones/reporte | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Pagar | Botón continuar | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al darle clic al botón continuar redirigirá de nuevo a la APP Movistar y muestre la pantalla de cambio exitoso | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | "1. Abrir la APP Movistar MX 2. Se muestra pantalla de consumo 3. ir al menú hamburguesa 4.Seleccionar la opción de Pasate a un plan 5.Seleccionar la opción agregar 6. Seleccionar el botón continuar. 7. Seleccionar el plan deseado. 8. Clic al botón contratar 9. Pantalla resumen de compra. 10. Se ve botón de chekbox 11.No Seleccionar el Checkbox 12.pantalla checkout 13.- Multipagos | Al darle clic en el botón de continuar debera redireccionar de nuevo a APP Movistar y deberá mostrar la pantalla de cambio exitoso | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Flujo exitoso | Pantalla de éxito | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar la pantalla de cambio exitoso en azul | Regresiva | 1-App Movistar 2-Conexión a internet 3-Pasate a un plan 4.- Contar con un DN prepago | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Al concluir con el pago se deberá mostar una patalla de cambio exitoso en la APP con los siguientes elementos: ¡Cambio Exitoso! Recibiras un correo de confiirmación ¡Listo! ahora tienes un plan (palomita verde) Orden (numero) Plan: Domiciliación aplicada Total del plan Pagaste Renta Mensual Datos Personales Nombre Correo electronico Telefono | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Flujo exitoso | Tu cambio esta en proceso | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar pantalla cambio en proceso | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra pantalla con elementos: -Tu cambio está en proceso -Imagen | Manual |  | 5 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Tu cambio esta en proceso | Bloqueo de pantalla | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Validar que al seleccionar las diferentes opciones RSOS, Recarga, Compra, Movistar libre, muestre la pantalla de cambio en proceso | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se debera bloquear las opciones con la pantalla de cambio en proceso al seleccionar las opciones: RSOS, Recarga, Compra y Movistar libre. | Manual |  | 6 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Flujo exitoso | Procesando cambio | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe mostrar spinner de carga y enviar a consumo | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra spinner de carga y envía a pantalla de consumo con el plan elegido en la migración | Manual |  | 8 | NO EJECUTADO
| Migraciones | Flujo exitoso | Banner ya tienes un plan | Prepago | Cualquier plan | Alta | Media |  |  | Debe mostrar banner en la pantalla de consumo | Regresiva | 1-App Movistar -Finalizar el flujo hasta pantalla exitosa -Menú hamburguesa Pasate a un plan | APP Movistar | 1. Abrir aplicación Movistar MX 2.Menú hamburguesa 3. Opción Pasate a un Plan | Se muestra banner "¡Listo! Ya tienes un plan XXXXX ¡Disfrutálo! | Manual |  | 3 | NO EJECUTADO
Note on J4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Estimado para el diseño,l llenar manual y en hrs
Note on N4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Llenar en horas y manual
Note on T4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Calculados en automático
Note on Y4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Calculados en automático
Note on C6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Dominio (BUS) Aplicativo Caso de uso Módulo de componente (app) Macroproceso WS2
Note on D6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Servicios
Note on M6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Tipo de prueba
Note on W6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Valor especializado para llenado de Producción / Demanda / Desarrollo, con la adición de componente vs TC
Note on AA6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Dominio (BUS) Aplicativo Caso de uso Módulo de componente (app) Macroproceso WS2

## Comentarios (hidden)
Caso de prueba | Pruebas | Modulo | Comentarios | # de casos | Columna1
Pasa GB | 1. Visualización de la funcionalidad 2. Pase de GB a otro DN 3. Validación en CRM y AA 4. Pide GB a otro DN 5. Validación en CRM y AA | 1. Prepago 2. Pospago/Hibrido | De momento solo para Pospago/Hibrido |  | Se le modifico el texto en el campo funcionalidad
Desacople legados | 1. Funcionalidad apagada/ encedida en mantenedor 2. Banner dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
NBA | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido | Solo se validará con un segmento y se deja una configuración fija en QA |  | Solo quedarian 8 casos .ya que se va atener una configuracion fija de QA en el mantenedor
Adiciones | 1. Visualización dentro del APP 2. Flujo completo hasta la pasarela de pagos cuando se apunta a legados productivos 3. Flujo completo cuando se apunta a legados en QA | 1. Pospago/Hibrido | Se deja un configuración fija en QA |  | 1-Flujohasta la pasarela de pagos a puntado a productivos. 2-Flujo completo cuando se apunta a QA
SVA´s | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de SVA 3. Asignación de beneficios 4. Desactivación 5. Validación en CRM activación | 1. Prepago 2. Pospago/Hibrido | Replicar en cada segmento y solo un SVA por segmento | 10 casos | Se debe editar los casos para que se homologuen todo los segmentos . ya se tienen marcados lo que se pueden quitar.
Recargas SOS | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de recarga 3. Asignación de beneficios 4. Pago de deuda total | 1. Prepago |  | 4 casos
Movistar Libre | 1. Visualización dentro del APP 2. Personalización 3. Asignación de beneficios | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Compra de Bonos | 1. Visualización dentro del APP 2. Compra de bono 3. Asignación de beneficios | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Consumo | 1. Visualización dentro del APP 2. Validación de beneficios mostrados | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Configuración | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Factura | 1. Visualización dentro del APP 2. Pago de factura 3. Asignación de beneficios 4. Visualización en graficas de consumo | 1. Pospago 2. Hibrido
Movistar Travel | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Gestión de líneas | 1. Visualización dentro del APP 2. Agregar mas lineas | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Oferta Escalonada | 1. Visualización dentro del APP 2. Validación de beneficios mostrados | 1. Prepago
Registros | 1. Poder realizar el registro de un nuevo DN 2. Envio de mensaje por sms para registro 3. Registro exitoso 4. Asignación de bono 5. Pantalla de consumos | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Recargas | 1. Visualización dentro del APP 2. Pago de recarga 3. Asignación de beneficios 4. Visualización en graficas de consumo | 1. Prepago 2. Hibrido
Ayuda | 1. Visualización dentro del APP | 1. Prepago 2. Pospago 3. Hibrido
Renovaciones | 1. Visualización dentro del APP 2. Flujo completo hasta la pasarela de pagos cuando se apunta a legados productivos 3. Flujo completo cuando se apunta a legados en QA | 1. Pospago/Hibrido | Se deja un configuración fija en QA Con R3 (sin pago inicial) y R1 ó R2 (con pago inicial y redirección a pasarela de pagos) |  | En esta matriz no se tienen los casos

## Defectos
REPORTE DE DEFECTOS - CERTIFICACIÓN
* Bloques de apps
[15 empty] | Primera Versión | Segunda Versión | Tercer Versión | Cuarta Versión | Quinta Versión
ID Defecto | Plataforma | Suministrador | Tipificación | Fecha Alta | Descripción | ID Caso de prueba asociado | Asignado a: | Fecha compromiso: | Área: | Estatus | Fecha Solución: | Ciclos de Prueba (re test) | Comentarios | Clasificación | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora | Fecha hora
Note on B5: Practia: ID que te otorga Mantis
Note on D5: Practia: Colocar el proveedor de Desarrollo
Note on H5: Practia: Colocar el No. de la fila de la Matriz de prueba

## Catálogo (hidden)
Actividad (solo análisis) | SEGMENTO | Plataforma | Origen | Estatus | Estatus (docum) | Prioridad | Clasificación | Status | Impacto | Tipo de Prueba | TIPO DE DEFECTO | Tipo de Ejecución | Área | Validacion por Legados
DOCUMENTACIÓN | Todos | SCL | DOCUMENTAL TECNICA | ABIERTA | POR INICIAR | Alta | Mejora | EXITOSO | Alto | Componente | Funcional | Manual | Demanda | Prepro
TESTWARE | Prepago | FE | INSTALACIÓN | EN ANÁLISIS | EN CURSO | Media | Cambio de alcance | FALLADO | Medio | Regresiva | Configuración | 100% Automatizado | Desarrollo | Producción
| Pospago | EXTRANET | FUNCIONAL | RE TEST | CERRADA | Baja | Ambiente | BLOQUEADO | Bajo | Funcional | Ambiente | 100% Automatizado Fijo | Usuario | Ambos
| Control | ONIX | DOCUMENTAL FUNCIONAL | CERRADA | PENDIENTE |  |  | NO EJECUTADO |  | Integración | Datos | 100% Automatizado Mantenimiento | Certificación
| N/A | SAR | INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | FUERA DE ALCANCE |  | Performace | Cosmética | F2 100% Automatizado | Producción
| Control/Pospago | SOA | [5 empty] | EN PROGRESO |  | N/A | Documentación | Semi-Automatizado | Proyecto
| Prepago/Control | P+S 2.6 | [8 empty] | Código | Semi-Automatizado Fijo
| Cualquier segmento | PORTABILIDAD | [9 empty] | Semi-Automatizado Mejorable
|  | DSA | [9 empty] | Semi-Automatizado Mantenimiento
|  | E-COMMERCE | [9 empty] | F2 Semi-Automatizado
|  | IRA | [9 empty] | No Automatizable
MM
USSD
IVR
APP Movistar
Ecare
Sitio Público
Oferta en Campo
SDP
SG
MTH
WS02
MVNOs

## Cierre
CIERRE DE PRUEBAS
Requerimiento: |  | 0 |  |  | Planeado: | 0 |  |  | Real: | 0
ING DE PRUEBAS | ESCENARIO | ID ACTIVIDAD | TAREA | CATEGORÍA | IMPACTO | DURACIÓN (min) | ESTATUS | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS (min)
| Revisión y carga de Doc | 1 | Generación de Certificado | TESTWARE | Alta | 0 | PENDIENTE
|  | 2 | Actualización de ticket Jira | TESTWARE | Alta | 0 | PENDIENTE
|  | 3 | Carga de evidencias finales | TESTWARE | Alta | 0 | PENDIENTE
|  | 4 | Cierre de defectos en herramienta | TESTWARE | Baja | 0 | PENDIENTE
|  | 5 | Envío de certificado y cierre de atención | TESTWARE | Media | 0 | PENDIENTE

## Análisis
ANÁLISIS DE PRUEBAS
Requerimiento: |  |  |  |  | Planeado: | 0 |  |  | Real: | 0
ING DE PRUEBAS | ESCENARIO | ID ACTIVIDAD | TAREA | CATEGORÍA | IMPACTO | DURACIÓN (min) | ESTATUS | COMENTARIOS | DEFECTOS | TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS (min)
| Revisión y carga de Doc | 1 | Analisis de RM | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR
|  | 2 | Creación de Matriz | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR
|  | 3 | Envio de Matriz de Pruebas para Vo.Bo. de Produccion y Usuario | TESTWARE | Alta | 0 | POR INICIAR
|  | 4 | Actualizacion de Estatus en JIRA | TESTWARE | Baja | 0 | POR INICIAR
|  | 5 | Carga de casos de Testlink | TESTWARE | Media | 0 | POR INICIAR |  |  | 0
Note on D4: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Agregar el nombre de tu requerimiento
Note on E6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Informativo con respecto a cualquier actividad relacionada al análisis de 1 requerimiento
Note on F6: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Documentación: información de otras áreas Testware: Cualquier artefacto asociado a pruebas
Note on B10: Ana Gabriela Ruiz Lechuga: Incluir en intermedios, los registros que sean necesarios